Termos de Referência

CONSULTORIA – ESPECIALISTA EM MONITORIA E AVALIAÇÃO E GESTÃO DE QUALIDADE DO PROJECTO

| Projecto: | DigiMoz - Criando as bases para a transformação digital em Moçambique |
| --- | --- |
| Financiador: | EU |
| Organização: | Midia Lab (Consórcio Fundação Aga Khan, Midia Lab e MISA) |
| Consultor(a): |  |
| Duração: | 24 Meses |
| Localização: | Nacional, com foco em: Maputo, Nampula e Cabo de Delgado |
| Data: |  |

1. CONTEXTO

Moçambique encontra-se numa fase progressiva de transformação digital, com o Governo a priorizar a digitalização dos serviços públicos e o fortalecimento do acesso às tecnologias de informação e comunicação. Contudo, persistem desigualdades significativas no acesso digital, sobretudo entre jovens, mulheres, populações rurais, comunidades periféricas e Pessoas com Deficiência (PcD).

Actualmente, apenas uma parcela reduzida da população possui acesso regular à internet, sendo os custos de conectividade ainda elevados em relação ao rendimento médio nacional. Paralelamente, o crescimento acelerado das plataformas digitais e redes sociais tem sido acompanhado pelo aumento da desinformação, discurso de ódio e circulação de informações falsas, particularmente em períodos eleitorais e contextos de tensão social.

As organizações da sociedade civil, rádios comunitárias e actores locais enfrentam igualmente desafios relacionados com capacidades técnicas, gestão baseada em evidências, monitoria de resultados e mecanismos de garantia de qualidade na implementação de iniciativas digitais e comunitárias.

Neste contexto, o DigiMoz surge como uma iniciativa estratégica implementada pela Fundação Aga Khan (AKF), Mídia Lab e MISA, visando fortalecer a cidadania digital, ampliar o acesso à informação pública e promover literacia digital inclusiva em Moçambique.

O projecto actua a nível nacional, com intervenções directas nas províncias de Maputo, Nampula e Cabo Delgado, alcançando jovens vulneráveis, OSCs, jornalistas, rádios comunitárias e Pessoas com Deficiência através de:

- Pormações em literacia digital e programação;

- Pontos DigiMoz;

- Campanhas públicas;

- Caravanas da Cidadania Digital;

- Combate à desinformação; E

- Promoção dos direitos digitais.

Para assegurar rigor metodológico, qualidade de implementação, gestão orientada por evidências e prestação de contas eficaz ao financiador e parceiros, o consórcio pretende contratar um(a) Especialista em Monitoria, Avaliação e Gestão de Qualidade do Projecto.

2. OBJECTIVO GERAL DA CONSULTORIA

Desenvolver, implementar e fortalecer o sistema de Monitoria, Avaliação e Gestão de Qualidade do projecto DigiMoz, assegurando recolha sistemática de dados, acompanhamento do desempenho, análise de resultados, monitoria de qualidade e produção de evidências para tomada de decisão, aprendizagem institucional e prestação de contas.

3. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

O/A Consultor/a deverá:

- Desenvolver e operacionalizar o sistema integrado de Monitoria & Avaliação do projecto;

- Garantir monitoria contínua da implementação e qualidade das actividades;

- Fortalecer mecanismos de recolha, gestão e análise de dados;

- Produzir evidências quantitativas e qualitativas sobre progresso, resultados e impacto;

- Apoiar processos de gestão adaptativa e melhoria contínua;

- Fortalecer capacidades internas do consórcio e parceiros em M&A e gestão de qualidade;

- Assegurar alinhamento das actividades com indicadores, metas e requisitos do financiador.

4. PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES E TAREFAS

4.1. Desenvolvimento do Sistema de Monitoria e Avaliação (M&A)

- Desenvolver o Plano de Monitoria & Avaliação do projecto;

- Definir indicadores de processo, resultado e impacto alinhados aos resultados do DigiMoz;

- Estabelecer metodologias de recolha e análise de dados;

- Definir metas, fontes de verificação, frequência de recolha e responsabilidades;

- Desenvolver ferramentas de monitoria e instrumentos de recolha de dados;

- Apoiar desenvolvimento da linha de base (baseline) e avaliação final (endline);

- Garantir integração de abordagens quantitativas e qualitativas na monitoria do projecto.

4.2. Gestão da Qualidade do Projecto

- Desenvolver padrões de qualidade para as diferentes componentes do projecto;

- Elaborar checklists, ferramentas de supervisão e mecanismos de controlo de qualidade;

- Realizar visitas periódicas de supervisão técnica e monitoria de qualidade;

- Identificar desvios operacionais e propor medidas correctivas;

- Coordenar revisões internas de qualidade e mecanismos de melhoria contínua;

- Monitorar cumprimento de padrões técnicos por parceiros, fornecedores e implementadores;

- Apoiar implementação de práticas de gestão baseada em evidências e accountability.

4.3. Recolha e Gestão de Dados de Campo

- Coordenar recolha de dados nas províncias-alvo;

- Garantir cumprimento de princípios éticos de recolha de dados, incluindo consentimento informado e confidencialidade;

- Capacitar equipas e recolhedores de dados em ferramentas digitais de recolha;

- Apoiar utilização de plataformas como Kobo Toolbox, ODK, Google Forms ou equivalentes;

- Gerir bases de dados centralizadas e assegurar integridade da informação;

- Garantir mecanismos adequados de backup, segurança e protecção de dados pessoais.

4.4. Análise de Dados e Produção de Relatórios

- Analisar dados quantitativos e qualitativos relacionados com desempenho e qualidade do projecto;

- Identificar tendências, desafios, lições aprendidas e boas práticas;

- Produzir relatórios trimestrais, semestrais e anuais conforme requisitos do financiador;

- Desenvolver dashboards, tabelas de monitoria e resumos executivos;

- Apoiar produção de relatórios institucionais e documentos de prestação de contas;

- Garantir qualidade e consistência técnica dos dados reportados.

4.5. Apoio à Gestão Adaptativa e Aprendizagem

- Participar em reuniões de coordenação e planeamento estratégico;

- Apoiar utilização de evidências para tomada de decisão;

- Facilitar sessões de reflexão e aprendizagem institucional;

- Apoiar integração de mecanismos de melhoria contínua nas actividades do projecto;

- Trabalhar em estreita coordenação com especialistas técnicos do consórcio.

4.6. Fortalecimento de Capacidades Internas

- Capacitar equipas técnicas, OSCs parceiras e actores comunitários em:

- monitoria e avaliação;

- gestão de dados;

- controlo de qualidade;

- reporte baseado em evidências;

- Desenvolver guiões, manuais e ferramentas simplificadas de M&A;

- Fortalecer capacidades institucionais de autoavaliação e gestão de qualidade.

4.7. Outras Actividades Relacionadas com o Projecto

- Apoiar documentação de histórias de mudança e casos de sucesso;

- Colaborar na preparação de auditorias externas e avaliações independentes;

- Participar em eventos, formações e actividades comunitárias do projecto;

- Apoiar produção de evidências qualitativas para advocacy e comunicação institucional.

5. RESULTADOS ESPERADOS

Resultado 1: Reforçar as capacidades da Sociedade Civil para promover o uso de meios digitais, através de formações personalizadas, apoio técnico e subvenções para replicar os Pontos DigiMoz.

Resultado 2: Aumentar o acesso do cidadão às soluções digitais disponíveis, mediante formação em literacia digital, empreendedorismo, Caravanas da Cidadania Digital e campanhas de sensibilização.

Resultado 3: Aumentar o diálogo entre cidadãos, Governo e Parlamento, por meio de acções de advocacia para uma lei robusta de protecção de dados, webinars temáticos e canais permanentes de participação cívica.

6. DURAÇÃO E CONDIÇÕES

- A consultoria terá a duração de 24 meses.

- A consultoria com regime misto (trabalho de escritório e deslocações frequentes às províncias-alvo);

7. PERFIL DO/A CONSULTOR/A

Qualificações Académicas

- Formação superior em Estatística, Economia, Gestão de Projectos, Ciências Sociais, Informática de Gestão, Desenvolvimento Internacional ou áreas afins;

- Formação complementar em Monitoria & Avaliação, Gestão da Qualidade ou Gestão Baseada em Resultados constitui vantagem.

Experiência Profissional

- Mínimo de 5 anos de experiência comprovada em Monitoria & Avaliação de projectos de desenvolvimento;

- Experiência em gestão da qualidade, sistemas de controlo interno e melhoria contínua;

- Experiência em recolha, análise e interpretação de dados quantitativos e qualitativos;

- Experiência em projectos financiados por doadores internacionais;

- Experiência em capacitação institucional e facilitação de processos de aprendizagem.

Competências Técnicas e Requisitos Adicionais

- Domínio de ferramentas digitais de recolha de dados, incluindo Kobo Toolbox, ODK e Google Forms;

- Conhecimentos avançados de Excel, SPSS, STATA, Power BI ou ferramentas equivalentes;

- Capacidade de desenvolver dashboards, indicadores e sistemas de monitoria;

- Conhecimento de metodologias participativas de avaliação;

- Conhecimento de princípios de protecção de dados pessoais e ética na gestão de informação;

- Elevada capacidade analítica, organização e atenção ao detalhe;

- Excelente capacidade de comunicação oral e escrita;

- Capacidade de trabalhar em equipas multidisciplinares e multiculturais;

- Disponibilidade para deslocações frequentes às províncias-alvo.

8. MODALIDADE DE TRABALHO

- Consultoria em regime híbrido, combinando trabalho remoto, presencial e deslocações de campo;

- Coordenação contínua com as equipas técnicas do consórcio;

- Participação em actividades comunitárias, formações, reuniões de coordenação e visitas de supervisão;

- Missões regulares para monitoria de actividades e recolha de evidências de campo.

9. SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

O/A Consultor/a reportará directamente ao Mídia Lab, trabalhando em estreita coordenação com as equipas técnicas da Fundação Aga Khan (AKF), MISA e demais parceiros do consórcio DigiMoz.

10. CONDIÇÕES FINANCEIRAS

Os honorários e modalidades de pagamento serão definidos em conformidade com as políticas internas das organizações implementadoras e as directrizes do financiador.

O orçamento da consultoria cobrirá:

- honorários;

- deslocações;

- diárias;

- logística de campo;

- materiais de formação;

- ferramentas digitais;

- conectividade;

- e demais custos operacionais necessários para implementação das actividades previstas.